

PORADA EXPERTNÍ PLATFORMY VIZDOM

OBECNÉ INFORMACE

Dne: 13. 6. 2018

Místo: NÚDZ, Klecany

PŘÍŠTÍ PORADA

expertní platforma – 2. půlka července

20. 6. 2018 ve 12,30 – porada týmu

PROGRAM

Cíle setkání

1. Stanovení kritérií pro výběr regionů pro implementaci služby
2. Ustanovení zahraniční platformy

Program setkání:

1. Data z registrů (Karolína Mladá)
2. Zkušenosti s ED/EI v regionech ČR (Bronislav Farkač)
3. Výstupy z analýzy zahraničních zkušeností (Lucie Kondrátová)
4. Obsah kurzu pro ED/EI týmy (Pavel Říčan)
5. Administrativní záležitosti (Martina Zavadilová)

# Aktuality

Členem české expertní platformy projektu VIZDOM se stala MUDr. Zagatová, jejíž zapojení umožní adaptovat zkušenosti z dětských CDZ při přípravě ED/EI týmů a naopak. Česká expertní platforma je nyní kompletní.

Projekt CDZ pro děti je v tuto chvíli v začátcích, vzniknou 3 dětská CDZ – 1 bude navázané na dospělé

CDZ, 1 na ambulantní zařízení, 1 na dětské lůžkové zařízení. Pilotní týmy začnou fungovat na jaře 2019 → nebylo by přínosné mít EI týmy a CDZ pro děti ve stejných regionech. Dětská CDZ vzniknou později, bylo by vhodné, aby byl reflektován výběr regionů pro vznik EI týmů.

# Data z registrů (KA01)

Zaměřili jsme se na analýzu prvních hospitalizací pro SMI (vč. Dg. F23) a sebevražedné pokusy. Data z hospitalizací mohou být v některých ohledech zkreslená, ale dávají nám informaci o počtu potencionálních klientů služeb EI, jejichž primárním cílem je hospitalizacím předcházet.

Limitací dat z registrů je, že místo trvalého bydliště ani místo hospitalizace nejsou spolehlivými údaji. Bylo by vhodné mít k dispozici i data od ambulantních psychiatrů (např. i kvůli duálním diagnózám), ale nejspíš nebudou včas, je možné zeptat se přes výkonný výbor a získat data přímo od pojišťoven.

Doporučení pro další analýzy, která vzešla z diskuze:

* **zohlednit věk (15-25)**
* **analýza na úrovni okresů - četnost v okresech v poměru k počtu obyvatel**
* **udělat analýzu zvlášť pro F23**

# Kritéria pro výběr regionů

V projektu jsou zahrnuty i osoby, které tým kontaktuje, ale nespolupracuje s nimi dlouhodobě → 1 okres by měl být odpovídající kapacitě týmu pro služby včasné detekce i včasné intervence. Tým by měl fungovat spíše intenzivně v menším regionu, než mít širší záběr (hloubka práce x dostatek kontaktů může jít proti sobě). Pro sousedící okresy může tým poskytovat konzultace apod. Na větším území se služba navíc nemůže dostatečně zasíťovat na ostatní služby. I z hlediska evaluace je vhodné zachovávat jasné hranice pro poskytování služby (riziko *cherry picking*).

**-> tým bude působit v rámci okresu**, s tím, že může mít podle potřeb počtu klientů či zasíťování určitý přesah do sousedních regionů

Cílem je vybrat 3 regiony odlišující se z hlediska městského/venkovského charakteru, (ne)přítomnosti psychiatrické nemocnice, stávající hustoty sítě služeb. Dále je žádoucí nakombinovat místa s lepší a horší infrastrukturou služeb.

Kritéria: připravenost poskytovatele (ne/výhoda), urbánní/rurální region, přítomnost spádového zařízení, zájem a motivace, počty pacientů v regionu podle ÚZIS, stabilní poskytovatel (měl by být hlavně kvůli udržitelnosti)

 Výzkumný tým vypracuje seznam organizací, které oslovíme s nabídkou, s ohledem na:

* Schopnost zajistit personál, který by mohl v říjnu nastoupit
* Zájem, argumentace potřebnosti v regionu

Na základě odpovědí budou vybrány regiony. Rozhodnutí o výběru regionů by mělo padnout co nejdřív, do konce června, začátku července.

# Zahraniční expertní platforma

Pro spolupráci budou osloveni:

Robert Leon Jørgensen (TIPS) – spolupráce již navázána, nakontaktuje Pavel Říčan

Merete Nordentoft (OPUS) – nakontaktuje Lucie Kondrátová

Psychiatr terénního týmu (LEO) – nakontaktuje Petr Winkler Anita Riecher-Rössler – nakontaktuje Petr Winkler

# Obsah kurzu pro ED/EI týmy

Členové expertní platformy budou emailem osloveni, aby se vyjádřili k obsahu kurzu a případně dali návrhy na doplnění. Připomínkovat je možné časovou dotaci na jednotlivé části obsahu kurzu a lektory.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÚKOL**   | **ZOPOVĚDNOST**  | **TERMÍN**  | **VÝSTUP (**✔)  |
| Doplnit analýzu z registrů  | KM  | 22. 6. 2018  |   |
| Získat data od ambulantních psychiatrů od pojišťoven přes výkonný výbor  | PW  |   |   |
| Seznam organizací, které oslovíme s nabídkou  | BF, LK  | 15. 6. 2018  |   |
| Oslovit organizace s nabídkou zapojení  | LK  | 15. 6. 2018  |   |
| Zkontaktovat zahraniční experty  | LK, PW, PŘ  | 30. 6. 2018  |   |
| Rozeslat členům expertní platformy mail s návrhem struktury výcviku a jmen lektorů  | LK  | 20. 6. 2018  |   |
| Svolat další schůzku expertní platformy a připravit program  | LK  | 20. 6. 2018  |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

Zapsal: Bronislav Farkač